| # ОПШТА БОЛНИЦА # „Др Радивој Симоновић“ Сомбор Војвођанска 75 25000 Сомбор |  | Централа; ……………….; +381 (25) 467–700, 467–800. Секретар; ……………….; +381 (25) 467–757. Факс; ……………….; +381 (25) 417–022, 417–088. e-mail; ……………….; bolnicaso.direktor@sbb.rs. web site; ……………….; www.bolnicasombor.org.rs. |
| --- | --- | --- |
| Матични број: 08906173; Регистарски број: 8236092170; Шифра делатности: 85-110; ПИБ: 106205005; Текући рачуни: 840-801661-66; 840-787667-47; 840-1242761-40 |  |  |

Б рој: 24-2372

Сомбор: 14.06.2019.

План  унапређења квалитета рада

Опште болнице“ Др Радивој Симоновић“

С О М Б О Р

Препоруке Агенције за акредитацију

Датум последње акредитацијске посете: _____25.11.2018.__________________________

| Р.бр. | Предмет унапређења | Ниво приоритета | Мере и активности | Временски рок | Одговорна особа | Очекивани резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | УМ 2.2 Обезбедити неопходну специјалистичку структуру на пријему | 1 | Писменим путем тражити од менаџмента пријем лекара специјалиста и молбу за специјализацију из ургентне медицине | 2 године | Начелник оделења | Запослити једног специјалисту и послати једног лекара на специјализацију |
|  | УМ 4.5 У наредном периоду формирањем јединствене службе дефинисати и број запослених у њој који може да одговори на потребе корисника | 1 | Писменим путем тражити од менаџмента пријем 5 медицинских сестара,да би се оформила смена од 3 медицинске сестре | 1године | Начелник и главна сестра | Пријем у радни однос 5 медицинских сестара |
|  | УМ 4.9 При формирању јединствене службе за пријем и збрињавање хитних стања са стално запосленима у овој служби формирати и нове процедуре за њено функционисање | 2 | Израда нових процедура | 1 година | Прим др Снежана Х.Вукелић | Израђене 2 нове и ревидирана 1 стара процедура |
|  | УМ 6.6 У складу са стандардима извршити обележавање утичница, такође обележити утичнице које су везане на агрегат | 2 | У скалду са стандардима проверити и адекватно обележити све утичнице | 2 месеца | Главна сестра | Све утичнице адекватно обележене,посебно обележене Утичнице које су везане за агрегат |
|  | УМ 6.9 Сачинити јединствену листу опреме на ургентном пријему и правовремено извршити набавку нове и занављање постојеће | 1 | Набавити нову опрему(2преносна пацијент монитора,1 екг апарат,1 преносни дефибрилатор,1 преносни аспиратор) и додати је на јединствену постојећу листу опреме,сервисирати стару | 6 месеци | Начелник и главна сестра | Набављена тражена опрема додата на листу опреме |
|  | УМ 7.5 Неопходно обогатити спектар едукативног материјала који би пацијенти и породица могли да преузму након посете болници | 2 | Допунути постојеће едукативне материјале,набавити зидни сталак за едукативни материјал,поставити га на видно место у чекаоницу | 6 месеци | Главна сестра и др Снежана Х.Вукелић | Проширен спектар едукавивног материјала,постављен у чекаоници |
|  | УМ 8.3 Неопходно сачинити план унапређења квалитета рада за службу ургентног пријема посебно дефинисати показатеље и пратити их | 1 | Сачинити нови план за 2019.годину посебно за службу ургентног пријема | 2 месеца | Начелник оделења и др Снежана Х.Вукелић | Израђен план унапређења квалитета рада |
|  | РД 2.4 У наредном периоду настојати да се обезбеди равноправније учешће запослених у лечењу пацијената | 1 | Обука запослених за нове дијагностичке модалитете | 1год | Начелница радиолошке службе | Потпуно укњучивање запослених у сце процесе рада |
|  | РД 6.3 Успоставити јединствену листу одржавања и обезбедити динамику занављања. Захтеве јасно презентовати служби одржавања и руководству како би средства за ове потребе правовремено била планирана | 1 | Прављење плана занављања и сервиса опреме | 6.месеци | Главни тњхничар | Константно поседовање потребне опреме |
|  | РД 7.1 Развијати даље информациони систем до нивоа када се може успоставити потпуна синхронизација са осталим делом установе, пренос података и комуникација кроз исти | 1 | Од 01.о3.2о19. „ИСАПАКС“ РИС имплементиран у целој установи. Сви лекари имају приступ сликама преко веб апликације. Имплементација и синхронизација РИС-а и ХИС-а очекује се у наредном периоду | 6.месеци | Одсек информатике | Имплементација инфоерматичких система |
|  | РД 8.5 Укључити све запослене у праћењу квалитета рада и реализације планираних активности | 1 | Све планиране активности и резултате рада служба анализираи презентује на редовним месечним састанцима. Сви записници се достављају Комисији за унапређење квалитета здравствене заштите | 6.месеци | Начелник и главни техничар | Предузимање корективних мера ради реализације планираних активности |
|  | ЛАБ 2.2 Усмеравати у будућности мултидисциплинарни приступ пацијенту који би укључивао и запослене у лабораторији у креирању плана лечења и његовим променама | одмах | У комуникацији са одељенским лекарима договорено је увођење нових анализа. По личном нахођењу по добијању резултата лекар специјалиста сомборске лабораторије допуњује панел анализа као допуну у дијагностиковању,ради помоћи клиничарима. | У току 2019.године | Начелник | Унапређење квалитета рада |
|  | ЛАБ 6.2 У складу са прописаним захтевима произвођача обезбедити у писаној форми динамику одржавања | одмах | Сертификат о етанолирању пипета.Табеларни приказ недељног и месечног одржавања апарата са описом пословаи потписом здравственог радника који је вршио одржавање. | У току 2019.године | Начелник | Унапређење |
|  | АПТ 8.1 Формирати Комисију за унапређење квалитета рада фармацеутске делатности | 1 | Фопмирање комисије за унапређење квалитета рада ФЗД | 3-6.месеци | Директор ОБ и председникКомисије за унапређење квалитета.рада | Унапређење квалитета рада ФЗД |
|  | ЖС 9.2 У току ревитализације других просторија болнице део средстава определити и за подизање нивоа функционалности вентилације у простору за стерилизацију медицинског отпада | 4 | Критеијум је у потпуности задовољен.Простор за стерилизацију мед.отпада поседује ветачку и природну вентилацију.Провера функционалности обе врсте венталације и њихово одржавање. | 1-3 мес. | Одговорно лице за рад у простору за стерилизацију мед.отпада. | подизање нивоа функционалности вентилације у простору за стерилизацију медицинског отпада |
|  | ЖС 15.1 Редовно ажурирати податке о запосленима чије учешће је предвиђено планом као и начин евакуације болесника или обезбеђење расположивих капацитета за пријем повређених и оболелих | 2 | Ажурирање списка запослених оспосбљених а евакуацију ,који по својој здр.способности могу учествоват и изводити евакуације болесника и пријем повређених и оболелих | 3-6 мес | Директор и Лице за безбедност и здравље на раду | Унапређење плана |
|  | ЖС 17.1 Обезбедити у наредном периоду припрему материјала у јединственом простору | 3 | Предвиђеном реконструкцијом хируршког блока,као и изградњом новог стерилизацији ће се планом пројекта обезбедити припрема материјала у јединственом простору | 1-3 год | Директор | Потпуно решење критеријума |
|  | ЖС 17.2 У склопу реорганизације простора за централну стерилизацију процедурама покрити сваки сегмент рада | 2 | Након предвиђене реконструкције у плану су израде процедура које ће покрити сваки сегмент рада | 1-3 год | Тим за израду процедура | Потпуно решење критеријума |
|  | ЖС 18.1 У будућности, имајући у виду да је предвиђена реорганизација простора предвидети једносмеран проток материјала нечисто-чисто | 2 | Након предвиђене реконструкције и пројектног плана предвиђен је једносмеран проток материјала нечисто-чисто | 1-3 год. | Директор | Потпуно решење критеријума |
|  | ЖС 18.5 Обезбедити у будућности паковање у кесама за стерилизацију | 2 | Набавка кеса за стерилизацију | 1-2 год | Директор,Помоћнок дир.за финансије,Одговорно лице за рад у стерилизацији | Рад стерилизације са кесама за паковање |
|  | ЖС 18.6 Обезбедити адекватна колица за транспорт стерилног материјала до операционих сала | 2 | Набавка затворених колица за транспорт стерилног материјала | 1-2 год | Директор,Помоћнок дир.за финансије,Одговорно лице за рад у стерилизацији | Потпуно решење критеријума |
|  | ЉР 1.2 Обезбедити јединствено праћење током године за све запослене и сходно резултатима обезбеђивати програме за оне који нису довољно агилни | 1 | Ревизија Процедуре за добијање и обнављање лиценце за медицинске сестре и техничаре | Октобар 2019 | Тим | Сви запослени поседују лиценце |
|  | ЉР 2.1 Обезбедити да мишљење будућег послодавца заузме значајно место у одлучивању о запослењу лица које не подлеже другом начину провере и лиценцирању | 1 | Увођење нове процедуре | Октобар 2019. | тим | Провера стручности Кроз практичан рад |
|  | ЉР 3.1 Настојати да се успоставе објективни критеријуми за процењивање учинка | 2 | Ревизија процедуре о оцењивању резултата рада | Новембар 2019 | тим | Јаснији учинак рада |
|  | ЉР 4.5 Унапредити едукацију новозапослених са планом и програмом едукације карактеристичним за сваку организациону јединицу | 2 | Ревизија процедуре за новозапослене | Децембар 2019 |  | Већа ангажованост организацинох јединица |
|  | ЉР 4.6 Обезбедити равномерну едукацију свим запосленима и пратити едукацију | 2 | Ревизија процедуре о начину спровођења континуииране медицинске едукације | Децембар 2019 | тим | Сви запослени уклјучени у процес едукације |
|  | ЉР 5.2 Обезбедити континуирано периодично спровођење унутрашње контроле поштовања водича добре клиничке праксе | 1 | Увођење нове процедуре | Децембар 2019 | тим | Доследна применаводича добре клиничке праксе |
|  | УИ 1.3 Унапредити контролу вођења медицинске документације кроз редовну проверу квалитета стручног рада | 1 | Стручни надзор руководиоца орг.јединица/периодичне комисије именоване од стране директора | 6 мес-1 г. | Директор ,стручни руководиоци | Унапређење вођења здравствене документације |
|  | РУ 3.1 Нису у потпуности развијени механизми за усклађивање | 2 | Доношење процедура за усклађивање оперативног плана са планом рада,финанхцијским планом и планом набавки. | 1 год. | Директор,помоћник дир.за правне послове и помоћник дир.за економско-финанцијке послове | Усклађивање механизма |
|  | РУ 3.2 Успоставити механизме за усклађивање људских ресурса са потребама корисника и омогућити динамичку флуктуацију кадрова кроз установу | 2 | Ревидирање Процедуре за праћење и коришћење свих ресурса и њена потпуна примена | 1 год. | Директор ,помоћник дир.за правне послове,шеф одсека за кадровске послове | Боља искоришћеност ресурса ОБ Сомбор |
|  | РУ 6.4 Јасно дефинисати критеријуме за праћење у свакој служби како би било могуће пратити реализацију | 2 | Јасно дефинисање показатеља за праћење ефикасности рада служби подршки и не клиничких служби | 1 год. | Директор , председник Комисије за праћење квалитета рада ,председник Струћног савета и помоћници дир. | Унапређење квалитета рада |
|  | РУ 8.3 Формирати комисију за усвајање процедура и на свакој обезбедити одобрење директора установе за употребу | 2 | Већ формирана Комисија за усвајање процедура доставља директору усвојену процедуру на одобрење | 3 мес | Председник Комисије за усвајање процедуре | Одобрење усвојен процедуре од стране директора |
|  | РУ 8.4 Динамичнија ревизија успостављених процедура како би се спречили недостаци и обезбедило континуирано усклађивање са успостављеним протоколима дијагностике и лечења | 3 | Ревидирање постојеће процедуре Процедура за измену процедуре,са циљем успостављањем динамичније ревизије успостављање процедура | 6 мес-1 год. | Председник Комисије за усвајање процедуре | Динамичнија ревизија успостављених процедура |
|  | РУ 9.5 Обезбедити континуирано информисање запослених | 1 | Периодична едукација о правима пацијената путем одељенских састанака | 1 мес. | Начелник и главна сестра орг.јединице | Унапређење квалитета пружених здравствених услуга пацијентима |
|  | СУ 2.1 Обезбедити да веза са УО постане чвршћа а њихов рад интензивнији, тако ће спона између установе и оснивача бити перманентна и могућност праћења реализације а и потреба и финансирања континуирана | 2 | Потпуна примена Закона о здр.заштити и Статута ОБ Сомбор у делу који се односи на овлашћеља УО | 1 год. | Директор и предедник УО | Ефикаснији рад и веће учешћеу раду ОБ Сомбор УО |
|  | СУ 4.3 Обезбедити пре свега континуитет у праћењу квалитета у свим службама како би извештавање и поступање по добијенуим информацијама било адекватно | 2 | Редовно учешће председника Комисије за унапређење квалитета на седницама УО у својству известиоца у вези са активностима на унапређењу квалитета рада | 1 год | Директо и предедник УО | Већа активнос УО по питању унапређења квалитета рада |
|  | ХЛП 7.1 Настојати да се сви запослени упознају и узму учешће у изради и реализацији планова за унапређење | 2 | Сви запослени су упознати са Стратешким планом ОБ Сомбор,који им је презентовао начелник оделења и сви запослени евиентирани су потписом | 3-6 месеци | Наченик и главна сестра | Настојимо да се сви запослени упознају и узму учешће у изради и реализацији планова за унапређење примене критеријума |
|  | ХОС 4.3 Обезбедити решења за руководиоце служби и одељења | 2 | спроведено | 3-6 месеци | Кадровска служба | Настојимо да дођемо до решења критеријума |
|  | ХИН 4.3 Обезбедити решења за руководиоце служби и одељења | 1 | спроведено | 1 месец | Кадровска служба | Решен критеријум |
|  | ИГЛП 1.1 Пријемно тријажно место интернистичких грана је дислоцирано у односу на ургентни пријем и на тај начин отежава рад са пацијентима који заврше на ургентном пријему а ипак треба и интернистички преглед | 2 | Предвиђеним пројектом за изградњу новог блока се предвиђа и ургентни пријем | 3-4 год | Директор | Рад ургентнпг пријема са аамбулантама за опсервације где ће и интернистичка амбуланта бити на обједињеном месту |
|  | ИГЛП 1.3 Неусклађеност процедура са актуелном праксом | 1 | Усклађивање ревидираних процедура | 3-6 мес | Тим за интернистичке гране | Усклађивање ревидираних процедура |
|  | ГАЛП 7.1 Унапредити све критеријуме по стандарду | 2 | Што ефикасније руковођење организације и распореда послова у циљу побољшања квалитет аи безбедност пацијената | 3-6 мес. | Директор и начелник одељења | Унапрешење критеријума |
|  | ГАЛП 3.5.Унапредити критеријум | 2 | Увођење порођаја у епидуралној анестезији | Годину дана | Директор и начелник оделења | Унапређење критеријума |
|  | ГАЛП 3.4. | 2 | Повећати кадар ради бољег организовања рада | Годину дана | Директор и начелник оделења | Унапређење |
|  | ПЛП 3.4 Унапредити критеријум | 2 | У историју болести се наводе дг процедуре спроведене у амбуланти | 3 месеца | Начелник оделења | Биће промењен у складу са временским роком |
|  | ПЛП 3.5. Унапредити критеријум | 2 | Комисија за унапређење квалитета рада помаже својим обавештењима а побољшање видети кроз резултате рада | 6 месеци | Начелник оделења | Ефекат у наредних годину дана |
|  | ПЛП 3.7. Унапредити критеријум | 2 | Обрасци за расходовање са истеклим роком | 2 месеца | начелник | Попуњавање образаца и евидентирање истеклог рока |
|  | ПЛП 3.8. Унапредити критеријум | 2 | Процедура приликом пада са кревета са аспекта медицинске сестре | Месец дана | Начелник оделења | Примена процедуре и спречавање пада детета |
|  | ПЛП 4.1одржати ниво стандарда | 2 | Евидентитање измена у историји болести | континуирано | Начелник оделења | Свакодневна примена |
|  | ПЛП 6.3 Унапредити овај критеријум | 2 | Програм и распоред баждарења и сервисирања опреме | Годину дана | начелник | Примена распореда баждарења |
|  | ПЛП 7.1 Унапредити све критеријуме у овом стандарду | 2 | Свакодневна евиденција измена у историји болести | континуирано | Начелник оделења | Свакодневна примена |
|  | ПОЛП 4.9 Ускладити праксу са захтевом по критеријуму | 1 | Деловање у најбољем интересу новорођенчета. Повећати кадар ради боље успешности и поштовања Уредбе о н.п.п.д. | 3 месеца | Шеф неонаталног одсека | Интензивирана активност на повећању степена свести о значају дојења. Успешност дојења у порасту. |
|  | ПОЛП 7.1 Унапредити све критеријуме по стандарду | 2 | Што ефикасније руковођење оргснизсцијом и распоредом послова у циљу побољшања квалитета и безбедности пацијената | Месец дана | Шег неонаталног одсека | Унапређење критеријума |
|  | СТЗН 3.8 Унапредити праксу по захтеву критеријума | 1 | Приликом запошљавања нових радника строго се води рачуна да буду упознати са мисијом и визијом усменим и писаним путем | 1.месец | Шеф неонатолошко г одсека | Унапредити критеријум |
|  | СТЗН 7.1 Унапредити праксу по захтевима стандарда | 2 | Чешћи колегијум и састанци стручног рада и унапређење рада на којима се воде записници | 1 месец | Шеф неонатолошког одсека | Унапредити критеријум |

План урадили:

- др Драган Растовић

- Мирјана Бокан дипл.пр

- Ђурђа Бадовинац

- др Јасна Вучковић

- др Мирослава Ђурић

- Мр.пхар. Јасна С.Чанковић

- др Татјана Станковић

- др Дарко Косановић

- др Милан Арнаут

- др Алексанар Зоњић

- др Ружица Безбрадица			 	Датум							Директор

Сомбор,14.06.2019.                                                                     др Драган Растовић